Všeobecná pravidla pro řešení projektů PoC Univerzity Palackého v Olomouci

# Použité zkratky

- TSP - 	Transferová strategie produktu. Závazný projektový plán vytvořený na začátku projektu a schválený Radou v prvním kvartále. Může být revidován v průběhu. Tato strategie zahrnuje fáze PoM, PoC a PoD.

- Rada - 	Rada pro komercializaci dle Rozhodnutí

- Rozhodnutí 	Rozhodnutí rektora UP B3-14/7-RR a metodika k němu

- PoM - 	Proof-of-Market – Ověření existence a požadavků trhu na výstupy PoC.

- PoC	Proof-of-Concept projekty

- PoD - 	Proof-of-Delivery – Nastavení pravidel komercializace a souhrn informací o produktech/výstupech PoC fáze.

- VaV 	Věda a výzkum

- TA ČR	Technologická agentura České republiky

- SIGMA	Projekt SIGMA/TAČR č. TQ11000029 pod názvem „PoC jako nástroj ověřená uplatnění výsledků VaV v praxi“.

- VTP UP 	Vědeckotechnický park univerzity Palackého v Olomouci

# Řešení projektů PoC

- Veškeré činnosti prováděné na projektu musí vést ke komercializaci řešení.

- Cílem aktivit musí být zvýšení uplatnitelnosti výsledků VaV v aplikační sféře.

- Pro podpoření bodů a) a b) jsou nedílnou součástí PoC projektů fáze PoM a PoD. O dobu potřebnou na tyto dvě etapy se prodlužuje doba nutná k řešení dílčího PoC projektu.

- Závazným plánem dílčího projektu je TSP a projekt musí být podle TSP realizován.

- Projekty jsou řešeny v souladu s Rozhodnutím. Pokud jsou financovány z výzvy TA ČR SIGMA, odpovídá řešení i jejím podmínkám a požadavkům.

- Hlavní odpovědnost za řešení jednotlivých projektů má Vedoucí daného dílčího projektu. Ten odpovídá také za komunikaci s poskytovatelem (VTP UP) a reporting pro Radu.

- Týmy projektu se scházejí dle potřeby či minimálně jedenkrát za kvartál. Týmy projektu připravují kvartální a závěrečný reporting pro Radu.

# Čerpání financí na projektu PoC

- Na každý projekt vytvoří VTP UP samostatný SPP prvek. Čerpání pro každý dílčí projekt je prováděno pod tímto SPP prvkem a veškeré projektové výdaje musí být evidovány tímto SPP prvkem. Zboží či služby jsou nakupovány přes VTP UP.

- Dotace na projekt je 80 %, kofinancování 20 % hradí příslušné pracoviště řešitele z vlastních zdrojů.

- Schvalování objednávek provádí odpovědná osoba dílčího projektu za VTP a hlavní řešitel projektu SIGMA. Objednávka se provádí na formuláři Schvalování objednávek u projektů Proof-of-Concept.doc, který zašle hlavní řešitel dílčího projektu nebo jím pověřená osoba na e-mail odpovědné osoby dílčího projektu za VTP, který jí po schválení zpracuje v systému UPOL.

- U objednávek, jejichž hodnota přesahuje částku 39 000 Kč s DPH, je vždy nutné doložit další dvě cenové nabídky (stačí e-mailové nebo kopie internetových stránek).

- DPH není u dílčích projektů odpočitatelnou položkou (uvádějte vždy cenu s DPH).

- Je povoleno čerpat rozpočet pouze do výše schválené Radou.

- Přesuny mezi etapami či položkami rozpočtu o méně než 5 % celkové výše rozpočtu není třeba schvalovat, pokud neovlivňují celkovou výši rozpočtu.  Přesuny o více než 5 % celkového rozpočtu neovlivňující celkovou výši rozpočtu a navýšení/snížení rozpočtu schvaluje Rada na základě zdůvodnění.

- O odmítnutí určitého nákladu rozhoduje hlavní řešitel projektu SIGMA, Rada či poskytovatel dotace (TA ČR v rámci výzvy SIGMA).

- Investiční náklady není možné z projektu čerpat. Náklady na vybavení je možno čerpat, pokud toto vybavení má přímou souvislost s řešením, je nutné pro dosažení výsledků a je při řešení projektu spotřebováno.

- Jakýkoli náklad, který nesplňuje podmínky uvedené v bodech a) až h) není uznatelným nákladem projektu a bude z financování vyloučen. Výjimkou jsou náklady spojené s přípravou Transferové strategie produktu (TSP) a reportingem projektu v nutném rozsahu.

- Pokud je projekt ukončen rozhodnutím rady pro komercializaci, ode dne jejího rozhodnutí není možné čerpat projektové finance a nevyčerpaný rozpočet se vrací do financí pro podporu PoC.

# Udržitelnost dílčích projektů PoC

- Po úspěšném ukončení řešení dílčího projektu nastává tříletá doba udržitelnosti – doba implementace výsledků. Tato lhůta vychází ze zadávací dokumentace projektu SIGMA TAČR.

- Po tuto dobu bude hlavní řešitel poskytovat týmu VTP UP nutnou podporu týkající se aktivit vedoucích ke komercializaci, smluvnímu výzkumu nebo jinému uvedení výsledků dílčího PoC projektu na trh.

- Při ukončení dílčího projektu bude vytvořen Implementační plán, který bude schválen ředitelem VTP, hlavním řešitelem dílčího projektu a jeho přímým nadřízeným.

- Udržitelnost dílčího PoC projektu může být na základě rozhodnutí Rady zkrácena.

- Pokud není dohodnuto jinak, tak náklady na získání a udržení průmyslových práv po skončení dílčího PoC projektu jsou hrazeny pracovištěm hlavního řešitele dílčího projektu.

# Další ustanovení

- Rozdělení příjmů z komercializace bude provedeno stejným způsobem, jako je definováno ve směrnici rektora B3-16/1-SR-ÚZ01. Pokud to charakter podpory vyžaduje, může si řešitel a poskytovatel dohodnout jiné podmínky.

- Veškerý pořízený nebo vzniklý majetek v rámci dílčího projektu podléhající inventarizaci budu po dobu řešení dílčího projektu zapůjčen na pracoviště řešitele. O zápůjčce bude vytvořen předávací protokol.

- Po ukončení řešení PoC fáze dílčího projektu, se hlavní řešitel dílčího projektu zavazuje v nejbližším možném termínu zavést výsledky vzniklé při řešení projektu do registru výstupů – RIV a informovat o tom VTP UP.

- V případě vytvoření výsledku, který se uvádí v RIV a zároveň kumulativně splňuje následující podmínky: i) Pořizovací cena výsledku je nad 40 000 Kč (jen na pořízení nového výsledku a ne na jeho vývoj) a ii) Užitná hodnota výsledku je více jak 1 rok (bude se používat více jak 1 rok) a  iii) Výstup je funkční a využitelný (bude se využívat pro předvádění, výuku, vlastní VaV, atd.), pak takovýto výstup musí být zaveden do účetnictví UPOL. Za zavedení do systému odpovídá hlavní řešitel dílčího projektu PoC na svém pracovišti.

- Veškerý pořízený nebo vzniklý majetek v rámci dílčího projektu podléhající inventarizaci budu po ukončení dílčího projektu převeden na pracoviště řešitele.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s těmito pravidly a zavazuji se je dodržovat.

Kód projektu: 		??????

Jméno:		??????

Místo a datum:		V Olomouci, dne ??????

Podpis:			……………………………………….…………..

Z projektu je možné hradit cestu k zákazníkovi a předvedení prototypu, ale není možné hradit účast na vědecké konferenci či přípravu a publikaci vědeckých článků. Výjimkou jsou veletrhy a konference, kde je očekáván kontakt s potenciálním zákazníkem.

Tj. řešení lze započít až poté co je připravena TSP.

Například není možno pořídit počítač do kanceláře, ale je možno pořídit počítač, který bude součástí prototypu.